## Slide 1: 1. Résumé du Projet
Zones d’intervention
B. Composantes
Mobilisation communautaire
Amélioration des Moyens de Subsistance – Assistance Alimentaire pour la création d’actifs communautaires
Renforcement des capacités dans la production agricoles et la transformation des produits agricoles
Gestion Post-récolte et appui à l’accès aux marchés
Territoire | Rutshuru | 
Groupements | Kisigari, bweza et Bukoma Sud | 
Bénéficiaires | 12479 ménages dont 8605 femmes | 

## Slide 2: 2. Etat d’avancement des activités
Mobilisation communautaire
Output | Cible | Réalisation
1.1. Structuration des OPs | 100 OPs 40 U-OPs 4 Coopératives | 100% des OPs diagnostiquées 26 UOP 3 Coopératives
1.2. Cohésion sociale et Nutrition | 100 CDs 10000 bénéficiaires 400 démonstrations culinaires 4 Campagnes des sensibilisations sur les bonnes pratiques nutritionnelles et hygiène alimentaire | 62 CDs formés 2500 bénéficiaires formés en nutrition sensitive 100 démonstrations culinaires atteints 1 campagne
1.3. Alphabétisation des femmes et AGRs | 1000 femmes 1000 bénéficiaires d’AGR | 1000 femmes analphabètes formées 230 Kits AGR

## Slide 3: 2. Etat d’avancement des activités
2. Amélioration des Moyens de Subsistance – Assistance Alimentaire pour la création d’Actifs communautaires
Output | Cible | Réalisation00
2.1. Réhabilitation des actifs communautaires | 4 complexes 3 axes routiers | Planification Adjudication en cours 0
2.2. Transfert monétaire | 100 pour promotion éducation filles Constructions infrastructures communautaires | 0 Activités à prioriser
2.3. Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit | 60 AVEC | 0 Activité à prioriser
2.4. Vaccination du bétail | 3 campagnes 3000 têtes | 1 capampagne 6744 têtes
2.5. Accès au crédit au niveau des AVEC | 60 appuyées en AVEC | 0 Activité à prioriser

## Slide 4: 2. Etat d’avancement des activités
3. Renforcement des capacités dans la production agricole et la transformation des produits agricoles
Output | Cible | Réalisation
3.1. Accès aux intrants agricoles | 10000 ménages ayant accès aux intrants via le projet 100 OP ayant accès aux boutiques 10000 ménages ayant reçu noyaux d’élevage 100 OP ayant reçu appui sur techniques de production | 9 478 ménages 91 OP 596 ménages 91 OP appuyées sur techniques de production
3.3. Transformation des produits agricoles | 4 UT et 4 abris | 0 fournis et mises en fonctionnement

## Slide 5: 2. Etat d’avancement des activités
4. Gestion Post-récolte et appui à l’accès aux marchés
Output | Cible | Réalisation
4.1. Renforcement des capacités en bonne pratique post récolte | 100 OP formées sur gestion post récolte | 0 Activité à prioriser
4.2. Formation sur la commercialisation | 80 OP formées | 0
4.3. Accès aux marchés et conduite de la vente groupée | 3000 Tonnes par ventes groupées | Avec WFP: 1028 Tonnes Autres : 78 Tonnes

## Slide 6: 3. Défis
Quelques irrégularités dans le fichier SCOPE
Inexistence d’un cadre de concertation permanent entre les parties prenantes au projet
Retard dans la signature des protocoles d’accord avec les partenaires de mise en œuvre
Procédures administratives du PAM et FAO lourdes: cas de paiement des fournisseurs de vivres
Délai de mise en œuvre des activités du projet très court en général( Cas reboisement…)
Manque de visibilité des partenaires étatiques sur terrain (casquettes, gilets, T-shirt, ..)
Conflits de compétence entre partenaires étatiques
Inadéquation entre les apports en intrants et les réalités du milieu
Manque de synchronisation des activités sur terrain
Interférence et Chevauchement des activités du projet sur terrain
Retard dans la livraison des intrants agricoles
Non prise en charge des cas de la malnutrition au sein de la communauté

## Slide 7: 4. Pending( Contrat, FLA, au niveau de la coordination)
Partenaire de transfert monétaire, drainage des marrais (FAO) ;
Partenaires de mise en œuvre des AVEC (FAO)
Formations sur méthodologie CEP (FAO)
Mise en place des pépinières d’arbres (FAO)
Relance des formations décentralisées des CD (FAO)
Partenaires de mise en œuvre des activités post récoltes et de transfert monétaire pour les 100 filles(WFP)
Kits de structuration et gestion post-récolte (WFP);
Contractualisation des infrastructures 3 e phase (WFP/FAO)
SCOPE pour le 21 ménages de gap(WFP/PAM°

## Slide 8: 5. Next steps (projection, plan semestriel et préparation next year)
Continuité et suivi des activités;
Lancement des activités de construction des infrastructures pour la phase III;
Poursuite des activités d’élevage;
Drainage des marrais et reboisement;
Reprise des formations CEP
Lancement des activités AVEC;
Activites FFA et FFT
Finaliser la sélection du partenaire Post Récolte et lancement de ces activités;
Lancement des activités de transfert monetaire pour l pour l’accès à l’éducation et à la nutrition des 100 filles.
Lancement des activités des AGR pour les 770 ménages restants
Lancement des activités de la nutrition sensitive pour les 7500 bénéficiaires restants en 2 phases

## Slide 9: 6. Scale-up possible
Zones proposées:
. Territoire de Rutshuru: groupement de Busanza