RAPPORT DE L’ENQUETE AGRICOLE PILOTE DE LA DEUXIEME PHASE DE L’EAA 2022/2023

Février 2023

CONTEXTE

Le premier passage de l’EAA 2021-2022 a été bouclé avec le module de base du questionnaire comprenant les caractéristiques des ménages agricoles et des parcelles cultivées, l’utilisation des intrants et du matériel agricole, les méthodes de production végétale, les superficies de l’exploitation utilisées à d’autres fins.

La deuxième phase de l’’enquête agricole en cours de préparation, va porter sur le module « Machines, Equipements et Actifs » et sera réalisée dans le cadre de l’Initiative 50x2030, un programme de la FAO, de la Banque Mondiale et du FIDA, qui accompagne le Sénégal dans le renforcement de son système national de statistiques agricoles.

Suite à l’atelier de partage du questionnaire avec les partenaires, une enquête pilote en vue de tester le nouveau questionnaire a été menée dans la région de Thiès du 20 au 26 Février 2023, selon le calendrier ci-après :

- 20-21 Février : formation sur le questionnaire dans les locaux de la DRDR de 06 enquêteurs, 03 SDDR, 03 contrôleurs, 01 DAPSA du dispositif des départements de Thiès, Tivaouane et Mbour.

- 22 au 25 Février : enquête pilote avec les enquêteurs auprès d’un échantillon de 30 ménages, soit 10 par département

- 26 Février : Débriefing et clôture :

DEROULEMENT

Il s’est agi de :

- Présenter et Parcourir le questionnaire 2 de la deuxième phase de l’EAA2022-2023 au dispositif de contrôle et de collecte ;

- Procéder à des exercices pratiques sur le terrain sous forme d’entretien avec les ménages sélectionnés ;

- Intégrer l’ensemble des observations dans le questionnaire de la deuxième phase

Les deux premiers jours étaient consacrés à la formation des enquêteurs et des superviseurs. Cette séance de travail a réuni dans la salle de conférence de la DRDR de Thiès, le DRDR, les SDDR et les contrôleurs des trois départements (Thiès, Tivaouane, Mbour), les cadres de la DAPSA ainsi que les enquêteurs. Les points suivants ont été abordés au cours de cette formation.

-	La présentation de l’objectif de la deuxième phase de l’enquête ainsi que les indicateurs clés à recueillir

-	La présentation de la structure et du contenu du questionnaire papier pour permettre à tout un chacun de comprendre d’abord le sens des questions

-	La version implémentée dans les tablettes a été déroulée pour permettre aux enquêteurs de se familiariser avec l’application de collecte. Les jeux de rôles ont permis aux enquêteurs de simuler les entretiens en langue locale et d’avoir une compréhension commune du contenu du questionnaire.

Beaucoup d’incompréhensions ont été levées et des suggestions sur la formulation ont été proposées, parmi lesquelles on peut citer :

- La différenciation entre insecticides et fongicides

- L’intégration des images de certains matériels/équipement utilisée et dont l’appellation diffère d’une zone à une autre. Remplacer le groupe de mot « Bâtiments et Structures non résidentiels » par le groupe de mot « lieux de stockage » pour faciliter la compréhension des enquêteurs(Q2_24_1).

- Remplacer le groupe de mot « les installations de réparation » par le groupe de mot « Service de réparation » afin de permettre aux enquêteurs de mieux comprendre (Q2_8_7).

- Enlever escargot (dans les modalités de la question Q2_51A_2

- Ajouter « éleveur radiant (électrique, à gaz, solaire) » dans les modalités de la question Q7_13_5   et ajouter « presse » à la modalité « Équipements apicoles (extracteurs de miel, presse, etc.) »

- Remplacer le groupe de mot « cultures racines » par « cultures racines et tubercules » dans les modalités de la question Q2_24_2

- Ajouter « sac de 25kg » et « botte » dans les modalités de la question Q2_24_4b

- Supprimer « Achat avec subventions Etat » dans les modalités de la question Q2_35_6

- Ajouter la question : quantité de cire estimé en kg ? dans la partie PRODUCTION DE MEL : APICULTURE

- Ajouter « râteau », « pelle », « brouette », « fourche » ,« transplantoir », « plantoir »  dans les modalités de la question Q7_13_2

- Supprimer la condition « SI LE PROPRIÉTAIRE EST INCONNU =99 9 » Q7_13_2e

- Supprimer « battage » dans les modalités de la question Q7_13_4b   et remplacer la modalité « post récolte » par « opération post récolte (Battage vannage séchage égrenage) »

- Remplacer le groupe de mot « d’un autre arrangement » par « d’un emprunt » dans Q7_13_4ec

- Changer l’intervalle d’année en « 1980 à 2023 » dans Q7_13_4ec

- Votre exploitation possède-t-elle du matériel manuel « fonctionnel » non utilisé au cours des 12derniers mois ? Q7_13_2g

A la Suite des échanges et l’intégration des observations dans le questionnaire, trois équipes composées des agents de la DAPSA et des enquêteurs (voir tableau ci-dessous) ont été formées et l’échantillon test a été partagé avec les acteurs qui doivent se charger d’administrer le questionnaire sur le terrain. Cette opération s’est déroulée durant trois jours.

La dernière journée qui était consacrée au débriefing a permis de recueillir les observations des équipes après administration du questionnaire.

REMARQUES ET SUGGESTIONS

D’une manière générale le temps d’administration a varié de 1h 25 à 2h de temps en fonction de la stratification.

La situation par équipe se présente comme suit :

- Equipe de Mbour

- Nombre de culture : augmenter la marge pour les ménages qui font plus de 2 cultures.

- Temps de lactation : augmenter la durée de lactation de 2 ans

- Lieu de stockage : les produits peuvent être stockés dans les chambre à coucher

- Capacité de stockage, prévoir la modalité charrette équine ou asine dans les modalités

- Recensement des membres de ménage : pour les enfants de moins de 1 an, il faut mettre juste 0 pour l’âge révolu. Il faut préciser que les enfants de moins de 1 an sont à recenser.

- La période de récolte, il faut ajuster la date : 2022/2023 au lieu de 2021/2022

- Pour le stockage, il faut ajuster le filtre sur les modalités sur « autres produits stockés » et prévoir la modalité « aucun ».

- Ventes des produits : prévoir la modalité « 2 fois dans la semaine » après la modalité « journalière ».

- Sur la section 3, une suggestion a été faite pour intégrer la modalité « métayage »,

- Prévoir un filtre pour les producteurs qui n’ont pas récolté surtout pour « l’arachide et le niébé ». Certains producteurs n’ont récolté que de « la fane »

- Prévoir l’accès a unité de transformation même si l’unité n’est pas identifiée dans la zone

- Equipe de Tivaouane

- L’essentiel des sections du questionnaire a été testé puisque que les ménages enquêtés pratiquaient souvent les cultures pluviales, maraichères, arboricoles et l’élevage. Pour une bonne partie des ménages, les potentiels répondants se trouvaient au niveau des parcelles au moment du passage des enquêteurs. Des remplacements de ménages ont été effectués parmi les ménages voisins pratiquant l’agriculture pour tester le questionnaire

Les observations portent sur les sections suivantes :

Section 9 : Equipements agricoles utilisés

- Afficher les photos de certains matériaux motorisées pour faciliter leur identification auprès des enquêteurs

- Cacher la date d’acquisition si le matériel est en copropriété

- Ne pas demander le propriétaire et la date d’acquisition si le matériel utilisé n’est pas une propriété du ménage

Section 2 : sous-section 4 - stockage des récoltes

- Insister sur le « mot » lieu de stockage et préciser que sa peut être (bâtiment, grenier, ...), il faut ajouter une question filtre pour prendre en compte les ménages qui stockent leurs produits dans les chambres.

Section 2 : Sous-section 2 – Production des cultures irriguées

- Ajouter l’arachide, le maïs irrigués dans la liste des cultures irriguées (horticoles)

Section 8 : Services de communication utilisés

- Poser directement une question sur l’utilisation des services de communication. sinon (demander les raisons de « non-utilisation ». L’indisponibilité et la non accessibilité pourraient être des raisons de non utilisation des services.

- Equipe de Thiès

- A la section 9 au niveau des chocs, ajouter « mortalité » comme modalité pour les animaux

- Section 7 Machines et équipements ajouter une autre modalité dans le cas où le propriétaire du matériel n’appartient pas au ménage.

Exemple : Pour le ménage de Cheikh Diop le matériel attelé appartient à son oncle.

- Section 8 Services : Corriger le libellé concernant la répartition (Répétition du mot Réparation)

- Enlever le filtre limitant la liste des cultures pluviales fixée à 2 (cultures).

- Section 4 Recensement du cheptel : Nombre de bovin en transhumance y compris ceux confiés au ménage : si on met 0 l’application signale une erreur A CORRIGER.

- La date d’acquisition du matériel ne figure pas dans la Section 7

Conclusions et recommandations

Cette enquête a été bénéfique en ayant permis de recueillir des observations, commentaires et suggestions qui ont permis d’améliorer le questionnaire.

Il est important que l’enquêteur puisse prendre rendez-vous avec le répondant au lieu de venir à l’improviste chez lui ou dans son exploitation ce qui crée parfois une frustration et influe négativement sur les réponses fournies. La disponibilité du répondant est un facteur à tenir en compte.

Intégrer toutes les observations dans l’application et préparer les guides et manuels avant la formation dans les régions