MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’EQUIPEMENT RURAL ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAERSA)

Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA)

Rapport de synthèse de la mission de supervision de la deuxième phase de l’enquête agricole annuelle EAA 2022-2023

- Contexte et justification

Dans une perspective continue de poursuite des objectifs de l’enquête agricole, la deuxième phase portant sur le module « Machines, Equipements et Actifs » a été réalisée dans le cadre de l'Initiative 50x2030, un programme de la FAO, de la Banque Mondiale et du FIDA, qui accompagne le Sénégal dans le renforcement de son système national de statistiques agricoles (SNSA) à travers la consolidation des acquis de AGRISurvey, à savoir la mise en place d’un système d’enquêtes intégrées et modulaires.

Ainsi, la collecte des données pour cette phase de l’enquête, ayant démarré dans tous les départements connait encore un taux de couverture assez faible. Elle a concerné surtout l’évaluation de la production végétale et ses différentes destinations, l’évaluation de la production animale, agroforestière, aquacole ainsi que les différents équipements agricoles utilisés dans l’exploitation. C’est dans ce contexte qu’une mission de supervision composée de quatre axes s’est déroulée du 02 au 12 Mai 2023 dans l’ensemble des régions et départements du Sénégal.

- Rappel des objectifs de la mission

La mission avait principalement pour objectifs de :

- Présenter la situation de la collecte des données au niveau de chaque département avec les SDDR et enquêteurs (le nombre de DR et de ménages couverts) ;

- Assister les enquêteurs qui rencontrent des difficultés lors de la collecte (problèmes de synchronisation, tablette défectueuse …) ;

- Faire une contre-enquête sur un échantillon de ménages pour les départements qui ont un certain niveau d’avancement ;

- Echanger avec les SDDR et les enquêteurs sur les rubriques du questionnaire qui n’ont pas été bien renseignées et les erreurs commises par les enquêteurs ;

- Faire des recommandations pour assurer la qualité des données pour la suite de la collecte.

- Déroulement de la mission

L’approche a consisté à s’entretenir avec les SDDR, contrôleurs et les enquêteurs pour partage les résultats des données déjà collectées dans chacun de les départements. A ce titre dans chaque département, les équipes ont fait le point sur :

- le nombre de DR couverts ;

- le nombre de ménages couverts par enquêteurs par rapport à l’objectif assigné ;

- le recueil des difficultés rencontrées lors de la collecte ;

- la situation des tablettes ;

- la situation des Badges.

Ensuite des entretiens avec des ménages de quelques enquêteurs ciblés par département a permis de faire des vérifications sur quelques variables clés du questionnaire.

A l’issu des entretiens, l’équipe a fait le point sur les incohérences décelées lors des visites de terrain, recensé les difficultés rencontrées et formulé des recommandations.

- Difficultés rencontrées sur le terrain

Dans l’ensemble, la mission s’est bien déroulée dans tous les axes, néanmoins quelques difficultés d’ordre logistique, organisationnel et technique ont été parfois notées.

4. 1 Difficultés d’ordre technique

Au niveau technique, certains enquêteurs ont signalé des problèmes liés à :

- des GPS Gamin défectueux ;

- des tablettes défectueuses qui ont par la suite ont été changées par la mission ;

- la prise de coordonnées géographiques pour certaines tablettes surtout la marque ALLDOCUBE  ;

- des problèmes de couvertures réseau ;

- Panne du serveur central retardant souvent la synchronisation

4. 2 Difficultés d’ordre organisationnel

Il a été noté entre autres dans tous les axes :

- Une absence de certains enquêteurs pendant les périodes de supervision pour diverses raisons ;

- Un problème d’affectation des ménages dans tous les départements couverts lors de la mission ;

- Une répartition dispersée des ménages dans certains départements

- Des problèmes dans la synchronisation (soit juste après la formation du dispositif ou pendant la période de panne du serveur de la DAPSA) ;

- Persistance de cas de refus, l’absence de répondant et parfois la lassitude des ménages surtout dans les grandes villes ;

- Un problème de communication entre les enquêteurs et le dispositif de supervision locale (remontée des informations : cas de ménages introuvables) ;

- Un chevauchement des activités de certains enquêteurs enrôlés dans les travaux de l’ANSD notamment le RGPH5 et aussi le RNE ;

- Pour certains enquêteurs, les données collectées sur les cultures, les pratiques de l’élevage, le cheptel ne sont pas exhaustives ;

- l’absence de certains ménages malgré le rendez-vous pris, nécessitant souvent des aller-retour

4. 3 Difficultés d’ordre logistique

- Pannes répétitives de certains véhicules de mission empêchant ainsi la visite des ménages éloignés de la route ;

- Certains enquêteurs ont reçu des primes de transport mais sont confrontés à des problèmes de mobilité parce que ne disposant pas de motos

- RECOMMANDATIONS

Des recommandations d’ordre administratif et technique allant dans le sens d’améliorer la qualité des données ont été formulées dans les départements couverts en vue d’apporter des solutions.

- Revoir la répartition des ménages et éventuellement le choix des DR en tenant compte de la distance à couvrir pour rentabiliser le carburant ;

- Revoir l’échantillon dans les communes urbaines qui avait pour principal objectif de capter l’élevage (beaucoup de ces ménages ne pratiquent ni l’agriculture ni l’élevage) ;

- Suivre particulièrement les enquêteurs qui devront retourner dans les ménages pour compléter les données manquantes dans certains départements ;

- Concevoir une fiche qui va répertorier les distances à couvrir dans chaque département pour une dotation de carburant qui serait plus équitable à défaut d’être proportionnelle à la distance à couvrir ;

- Ajouter un enquêteur supplémentaire dans certains départements notamment à Goudiry, Podor, etc. (nombre d’enquêteurs insuffisant comparé à l’étendu du département et à la charge de travail) ;

- Sensibiliser les enquêteurs sur la gestion de leurs tablettes car il a été remarqué que certains d’entre eux utilisent la tablette à des fins personnelles ; ce qui cause souvent un ralentissement de la tablette ou une difficulté pour la synchronisation ;

- Mettre en place un dispositif de suivi et de supervision rigoureux afin de minimiser les incohérences et les tricheries et aussi de terminer le travail dans les délais ;

- Prévoir un budget pour l’entretien des motos ;

- Changer l’échantillon pour l’année 2024 après le RGPH5 si la DAPSA reçoit une nouvelle base de sondage de l’ANSD ;

- Ajouter « Truelle » parmi les outils (liste des modalités).

- Doter les enquêteurs de blocs notes ou agendas et de matériels informatiques pour les contrôleurs dans chaque axe ;

- Remettre en état le véhicule de la mission du Centre à défaut de l’exclure carrément ;

- Remplacer dans les meilleurs délais les GPS défectueux signalés avant le début de la prochaine campagne ;

- Insister sur l’information et la sensibilisation sur l’enquête pour amener les ménages réticents à répondre

Composition des axes

Nord

Moustapha NIANG

Astou NGOM

Adama Maty LO.

Ousmane SARR (chauffeur)

Centre

James THOMAS,

Hameth DIA,

Mamadou Ndao BA

Kor DIOUF (chauffeur)

Sud

Baldé SOMÉ

Mamadou NDIOUR

Mamadou Lamine MBOUP

Idrissa MBOW, Chauffeur

Sud est

Daniel NDOYE

Armand GAYE,

Amadou FAYE

Aminata Aissa BADJI

Ibra SENE (Chauffeur).