MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (MAER)

Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA)

Rapport de synthèse de la mission de formation de la première phase de l’enquête agricole (2022-2023)

- Contexte et justification

L’enquête agricole 2022-2023 est réalisée dans le cadre de la deuxième année de l’Initiative 50x2030, un programme de la FAO, de la Banque Mondiale et du FIDA, qui accompagne le Sénégal dans le renforcement de son système national de statistiques agricoles (SNSA) à travers la consolidation des acquis de AGRISurvey, à savoir la mise en place d’un système d’enquêtes intégrées et modulaires.

Le premier passage de l’enquête est constitué du module de base du questionnaire comprenant les caractéristiques des ménages agricoles et des parcelles cultivées, l’utilisation des intrants et du matériel agricole, les méthodes de production végétale, les rendements et les autres informations sur l’exploitation agricole.

C’est dans ce contexte qu’une mission de formation du dispositif d’enquêteurs composée de quatre axes a été organisée du 16 au 26 Août 2022 dans l’ensemble des chef lieux de région.

La formation de la région de Dakar quant à elle a été organisée le vendredi 09 Septembre 2022.

Les formations se sont déroulées selon l’agenda suivant :

| Horaire | Activités | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Jour 1 |  |  |
|  | Présentation Agenda | EQUIPE DAPSA |
| 9H - 9H15 | Mot de bienvenue et présentation des participants | DRDR ou son représentant |
| 09h15 – 10h00 | Présentation questionnaire1 papier de EAA 2022 /2023 | EQUIPE DAPSA |
| 10h00-10h15 | PAUSE |  |
| 10h15-13h00 | Présentation questionnaire1 électronique de EAA 2022 /2023 (Jeux de rôle entre deux enquêteurs pour une meilleure compréhension du questionnaire | EQUIPE DAPSA/ENQUETEURS |
| 13h00-14h30 | PAUSE DEJEUNER |  |
| 14h30-15h30 | Exercices pratiques de remplissage du questionnaire1électronique. | ENQUETEURS |
| 15h30-16h00 | Rappel sur la prise des superficies et du périmètre avec le Garmin | EQUIPE DAPSA |
| 16h00-17h00 | Exercices pratiques de levés de superficie et pose de carré de rendement | ENQUETEURS |
|  | Jour 2 |  |
| 09h00-09h15 | Synchronisation des entretiens sur le serveur | ENQUETEURS /DAPSA |
| 09h15-10h30 | Suivi de la collecte avec HQ Présentation | DAPSA |
| 10h30-11h00 | PAUSE |  |
| 11h-13h30 | Exercice Pratique HQ | SDDR/CONTROLEURS |
| 13h30-14h30 | PAUSE |  |
| 14h30-15h30 | Rappel des principales erreurs commises durant l’EAA 2021-2022 | EQUIPE DAPSA |
| 15h30-16h30 | Discussion sur le nouvel échantillon des ménages | ENQUETEURS /DAPSA |
| 16h30-17h30 | Partage de documents (Manuel de l’enquêteur, Guide questionnaire1, Guide superviseur Paiement prise en charge et remise d’attestation de travail | EQUIPE DAPSA |

- Objectifs de la mission

- Mettre à niveau le dispositif de collecte, de supervision et de contrôle sur le questionnaire du premier passage avec l’application de collecte Survey Solution

- Procéder à des exercices pratiques de mesures de superficie et de pose de carrés de rendement avec les smartphones et les GPS ;

- Mettre en place le matériel de collecte et de protection ;

- Echanger avec les enquêteurs sur les principales erreurs commises lors de l’EAA 2021-2022

- Discuter sur le nouvel échantillon des ménages agricoles

- Etablir des pièces justificatives de livraison du matériel et des dépenses.

- Déroulement de la formation

En préambule les équipes de formation ont tenu un briefing dans le bureau des DRDR pour décliner les objectifs de la mission, l’agenda des deux jours de formation de même que les modalités financières

- Présentation questionnaire1 papier de EAA 2022 /2023

Le questionnaire papier a été passé en revue de manière à mettre en exergue la structure du questionnaire et le sens des questions. Pour une meilleure compréhension, une approche interactive a été adoptée pour permettre à tous les participants de poser directement des questions, faire des observations et d’apporter des contributions.

- Présentation questionnaire1 électronique de EAA 2022 /2023

La présentation du questionnaire électronique s’est déroulée sous forme de jeux de rôle entre deux enquêteurs pour une meilleure prise en main du questionnaire. Elle a aussi permis la traduction du questionnaire dans les différentes langues locales. Quelques observations pour l’amélioration du questionnaire ont été notées et seront prises en compte pour la mouture finale de l’application. Il s’agit entre autres de :

- Reformuler les questions sur l’utilisation des matières organiques et minérales utilisées dans la parcelle

- Reformuler la question sur l’épandage d’engrais avant semis. En effet l’épandage de l’engrais minéral est réalisé après un taux de germination favorable et non avant semis

- SECTION 3 Recensement des parelles => Question 12 (Mettre un filtre pour les modalités, la jachère ne peut-être cochée avec les autres modalités

- SECTION 3 Recensement des parelles => Question 9 (définir l’information recherchée et reformuler la question sur le Legs)

- SECTION 4 suivi des parcelles exploitées => Question 19 (revoir le filtre sur la quantité minimale attendue. Quantité ne doit pas être égale à 0)

- Le contrôle sur la quantité de semences est trop restrictif, il arrive parfois que le ménage ne respecte pas la dose recommandée surtout dans le cas des semis à la volée.

- Le contrôle sur les quantités de NPK et d’urée : Il est préférable de ne pas mettre de contrôle car les besoins en engrais varient d’une culture à l’autre et les ménages respectent rarement les doses recommandées.

- Tirer 2 nombres en respectant le rang du grand nombre et du petit nombre. Par ailleurs le petit nombre doit s’éloigner d’au moins 5m du bord de la parcelle pour éviter l’effet bordure qui peut être défavorable au carré de rendement

- Prendre en compte certains UML comme

. le bidon de 20 l équivalent à 15 kg

. 1 semoir arachide équivalent à 5 kg

. 1 fût de 200l équivalent à 150 kg

- Rappel sur la prise des superficies, du périmètre et la pose du carré de rendement

Cette séance a permis de revenir sur la technique de levé de superficie avec le guide du garmin. L’équipe en a profité pour rappeler les étapes de pose du carré de rendement et insister sur le choix et l’importance des deux nombres aléatoires qui ne sont plus du ressort des enquêteurs, parce que directement générés par le programme.

La méthodologie standard des poses de carrées de rendement est articulée autour de deux points :

i)	L’identification du carré de rendement qui doit avoir un caractère aléatoire

ii)	le calcul du poids de la récolte et du rendement en kg/ha du carré délimité

Les carrés sont posés pour les cultures principales. Dans chaque département et pour chaque culture, 60 carrés de rendement répartis dans 12 Districts de Recensement doivent être posés à raison de 5 carrés par district de recensement et par culture significative pratiquée dans le DR.

Au préalable, les ménages dont les parcelles feront l’objet de pose de carrés (parcelles à rendement) seront identifiés et les parcelles concernés tirées. Dans chaque département, et pour chaque culture principale 120 ménages ont été sélectionnées de manière aléatoire parmi lesquels on aura probablement des ménages non agricoles ou des ménages n’ayant pas pratiqué la culture pour laquelle ils ont été sélectionnés. L’objectif est d’avoir au moins 60 répondants valides par département et par culture. Au cas où, on n’arrive pas à avoir les 60 carrées dans le département, on complètera avec des ménages hors échantillon de préférence qui sont dans le même DR.

- Exercices pratiques de levés de superficie et pose de carré de rendement

Des exercices pratiques de levés de superficie et de pose de carré de rendement ont été menés sur le terrain. Tous les enquêteurs se sont exercés et les résultats ont été comparés. Des différences de superficie au niveau des Garmins ont été notées. Il s’avère que les Garmins 73 ont tendance à minimiser les superficies et les périmètres.

- Suivi de la collecte avec HQ

Cette séance était juste un rappel à l’endroit des contrôleurs et superviseurs pour un meilleur suivi de l’enquête à travers la plateforme

- Rappel des principales erreurs commises durant l’EAA 2021-2022

Pour la deuxième année consécutive, cette innovation été bien appréciée et a permis à chaque enquêteur de se jauger par rapport à son niveau de performance. Il a été notifié aux enquêteurs que la matrice revêt une importance particulière pour la DAPSA quant à la fiabilité des statistiques agricoles pour l’aide à la prise de décision. Certains enquêteurs ont imputé le nombre élevé d’entretiens incomplets au fait que les questionnaires n’avaient pas été retournées pour compléter la partie rendement. D’autres pensent que la faute est due aux contrôleurs et à l’équipe de la DAPSA qui n’ont pas assuré un suivi régulier de l’enquête agricole.

- Discussion sur le nouvel échantillon des ménages

Le nouvel échantillon a été présenté et discuté. Le changement de ménages a été bien apprécié compte tenu de la lassitude notée jusque-là. Cependant certains enquêteurs souhaitent aussi un changement des DR. Il a été expliqué que ce changement ne pourra se réaliser qu’après le RGPH de 2023.

- Partage de documents (Manuel de l’enquêteur, Guide questionnaire1, Guide superviseur, matériels enquête)

L’ensemble des documents d’enquête a été partagé avec les superviseurs qui devront à leur tour les faire parvenir aux enquêteurs.

- Signature états, paiement et remise d’attestation de travail

A l’issue de la formation l’ensemble du dispositif a reçu les perdiems et autres frais après signature des états. La remise d’attestation de travail destinée aux enquêteurs a été également appréciée.

- Contraintes et difficultés durant la formation

D’une manière générale les formations se sont bien déroulées et sans contrainte majeure ; il faut néanmoins souligner :

- Les conditions assez difficiles pour Dakar les fonds n’étant pas disponibles le jour de la formation

- Quelques problèmes de tablettes et de Garmin ont été notés au niveau de certains enquêteurs et n’ont pas facilité l’exercice de terrain.

- L’exercice de terrain quelque peu perturbé par la pluie au niveau du Sud

- Recommandations

- Au niveau technique

- Correction rapide de l’application pour un démarrage effectif de l’enquête.

- Développement d'un questionnaire Survey solutions en remplacement des fiches en Excel pour le calcul des rendements de cultures chez les ménages hors échantillon

- Des différences de mesure de superficie pour les petites parcelles allant du simple au double ont été notées au niveau des Garmin 73 et Garmin 64. Par conséquent il a été conseillé d’uniformiser les modèles de GPS au niveau des enquêteurs

- Renvoi des questionnaires déjà traités pour permettre aux enquêteurs de compléter la partie rendement, autrement cela peut impacter dans la qualité des données

- Trouver une solution par rapport à la contrainte des enquêteurs du Nord et du Sud pour la pose des carrés de rendement sur les parcelles de riz à cause de la récolte tardive. En effet le repiquage peut se poursuivre souvent jusqu’en décembre au moment où le dernier paiement est déjà effectué.

- Avec le support de l’équipe TIC réfléchir sur la conception d’un système d’informations pour faciliter l’accès aux résultats définitifs ou même provisoires de la campagne

- Réfléchir sur le cas des ménages transhumants qui ne seront pas sur place à la deuxième phase de l’enquête pour la partie élevage

- Mettre un cartographe à la disposition des enquêteurs de Dakar pour leur faciliter l’identification des ménages du nouvel échantillon

- Au niveau administratif

- Mettre des ordinateurs à la disposition des contrôleurs et superviseurs pour le suivi de l’enquête à travers la plateforme

- Augmentation de salaire et de carburant des enquêteurs

- Paiement régulier des indemnités d’enquête des contrôleurs et superviseurs

- Mettre à disposition le carburant des motos pour permettre le démarrage rapide de l’enquête

- Prévoir une carte de carburant pour le nouveau SDDR de Rufisque, car l’ancienne carte est perdue

- Obliger l’enquêteur à se présenter d’abord au chef de village et le sensibiliser avant d’aller visiter le ménage tiré comme il s’agit d’un nouvel échantillon

- Fixer les formations au mois de juillet pour entamer les opérations de collecte un peu plus tôt.

- Partage des résultats définitifs de la campagne finissant avec les DRDRS en vue de leur permettre préparer les CRD

- Pérenniser le paiement des enquêteurs via les cash transfert

- Pérenniser, la délivrance d’attestation de travail à tout le dispositif après chaque fin de campagne

- Aider les enquêteurs pour l’entretien des motos

- Revoir la dotation du carburant car la DAPSA fournit des bons en gasoil or les motos utilisent l’essence Super

- Systématiser les contrats saisonniers et les faire contresigner par les enquêteurs

- Prise en charge des déplacements des enquêteurs ajoutés au Nord et à Saraya ne disposant pas de moto

- Prendre une décision (DAPSA/DRDR) sur l’utilisation des motos par les enquêteurs pour d’autres activités et hors de leur zone sans ordre de mission (assurance, réparation, accidents, etc…)

- Prendre en considération l’amortissement des motos, des tablettes des GPS

- Dispositif formé

| Régions | Enquêteurs | Réservistes | SDDR | Contrôleurs | DAPSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fatick | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Kaffrine | 17 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Kaolack | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Diourbel | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Thiès | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Kédougou | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Tambacounda | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Louga | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Matam | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Saint-Louis | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Kolda | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Sédhiou | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Ziguinchor | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Dakar | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Total | 168 | 45 | 45 | 45 | 14 |

- Composition des axes

Axe centre (Diourbel Fatick, Kaolack, Kaffrine)

M. James THOMAS

M. Armand GAYE

M. Abdoul Aziz NOMO

Yoro Sall : Chauffeur

Axe Sud EST (Tambacounda, Kédougou, Thiès)

M. Daniel NDOYE

M. Mamadou NDIOUR

M. Momar FALL

M. Ibra SENE : Chauffeur

Axe Nord (Louga, Matam, Saint-Louis)

M. Adama LO

M. Moustapha NIANG

M. Ibrahima NDIAYE

M. Ousmane SARR : Chauffeur

Axe Sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor)

M. Baldé SOME

M. Mamadou Lamine SANE

M. Djibril SOUMARE

M. Idrissa MBOW : Chauffeur

Dakar

M. Daniel NDOYE

M. Mamadou NDIOUR

M. Ibra SENE : Chauffeur